Osnovna škola August Cesarec

Vladimira Nazora 1, 33404 Špišić Bukovica

Ivana Simeunović, ravnateljica

033/716-444

ured@os-acesarec-spisicbukovica.skole.hr

Projekt: "Hrvatska: ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju"

Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja

PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA

OSNOVNE ŠKOLE AUGUST CESAREC

veljača, 2024.

SADRŽAJ

1.	Uvod	3

2.	Ciljevi Plana uključivanja dionika	4

3.	Načela Plana uključivanja dionika	5

4.	Definicije i pojmovi	6

5.	Akcijski plan za uključivanje dionika	7

a.	Objava informacija	7

b.	Utvrđivanje i uključivanje dionika	7

c.	Načini uključivanja	8

d.	Komunikacija i protok podataka	9

e.	Praćenje i izvještavanje	9

6.	Mehanizam za pritužbe (GRM)	10

a.	Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)	10

b.	Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?	10

c.	Načela mehanizma za pritužbe (GRM)	10

d.	Primitak pritužbi	11

7.	Popis priloga:	11

TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE AUGUST CESAREC, ŠPIŠIĆ BUKOVICA	12

TABLICA 2 – PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA	13

TABLICA 3 - STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA	24

ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac)	25

1. Uvod

Unutar Projekta Republika Hrvatska: Ususret održivom, pravednom i učinkovitom obrazovanju (Projekt) provodi se i Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (Eksperimentalni program). Uz provedbu Eksperimentalnog programa, provedbu infrastrukturnih radova i opremanja, škole koje sudjeluju u Projektu odgovorne su i za (i) identificiranje dionika Projekta i (ii) izradu pojedinačnih planova uključivanja dionika i informiranja o Projektu i primjeni Eksperimentalnog programa.

Uključivanje dionika je proces koji se provodi tijekom cijelog trajanja Projekta te za svaku školu podrazumijeva izradu pojedinačnog Plana uključivanja dionika (Plan) na razini škole koji sadrži smjernice, načine, strategije i metode za uključivanje dionika. Kada je pravilno osmišljen i proveden, Plan podržava razvoj snažnih, konstruktivnih i međusobno uključivih odnosa koji su važni za uspješno upravljanje okolišnim i društvenim rizicima Projekta. Uključivanje dionika najučinkovitije je kada se pokrene u ranoj fazi razvoja Projekta.

Budući da sudjelovanje škola u Eksperimentalnom programu može biti podvrgnuto kritičkom pregledu javnosti i svih ostalih uključenih dionika, uključivanje dionika na način predviđen Planom može izravno doprinijeti poboljšanju i jačanju primjene Eksperimentalnog programa pružanjem strukturiranih kanala za komunikaciju i stalnim povratnim informacijama različitih dionika.

Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan će se po potrebi ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

- Ciljevi Plana uključivanja dionika

Ciljevi Plana uključivanja dionika Osnovne škole August Cesarec:

- Identificirati ključne dionike koji su pogođeni i/ili koji mogu utjecati na Projekt i njegove aktivnosti;

- Formirati platformu za komunikaciju s dionicima (informiranje, dvosmjerna komunikacija i uključivanje).

- Uspostaviti interne komunikacijske kanale koji će omogućiti stabilan protok informacija te pravovremenu, dosljednu i učinkovitu koordinaciju komunikacije.

- Uspostaviti jednostavne i praktične postupke i mehanizme za utvrđivanje i rješavanje pritužbi i primjedbi dionika i zainteresirane javnosti.

- Izgraditi odgovornost nad rezultatima Projekta među ključnim dionicima radi promicanja suradnje, povećanja vjerojatnosti uspješnih ishoda osiguravanjem sudjelovanja ključnih dionika

- Definirati uloge i odgovornosti za provedbu Plana;

- Definirati mjere izvještavanja i praćenja kako bi se osigurala učinkovitost Plana i periodičnih pregleda Plana na temelju nalaza.

Sa svrhom postizanja navedenih Ciljeva, Škola će provoditi sljedeće aktivnosti i strategije:

- Usredotočenost na provedbu Plana kroz otvorenost i fleksibilnost

- Primjena transparentne i dvosmjerne komunikacije s ključnim dionicima

- Zaštita interesa dionika Projekta (odgovarajuća ravnoteža između zahtjeva za transparentnošću i zaštite interesa Projekta).

- Otvorenost za zabrinutosti i strahove dionika

- Djelomično uključivanje dionika u donošenje odluka (kao mjera za smanjenje rizika).

- Usredotočenost na transparentno ispunjavanje očekivanja dionika, istodobno pružajući vjerodostojna objašnjenja ako se ona realno ne mogu ispuniti.

- Načela Plana uključivanja dionika

Uključivanje dionika u skladu s ovim Planom temelji se na sljedećim načelima:

- Dionici Projekta nisu samo "korisnici" već i ključni partneri u uspješnoj provedbi uvođenja Eksperimentalnog programa.

- Komunikacija je dvosmjerna i nadilazi "odnose s javnošću" ili kampanju širenja (jednosmjerni tijek komunikacije).

- Provedba transparentnih i pristupačnih postupaka za informirano sudjelovanje dionika.

- Plan je strukturiran na način da dionicima omogućuje informiranje, obradu i analizu podataka te pruža povratne informacija i daje mogućnost povratnih informacija o tome jesu li i kako njihove povratne informacije razmotrene.

- Zbog dinamičnog karaktera uključivanja dionika i činjenice da utjecaj i potrebe dionika nisu isti u svim fazama Projekta, Plan je potrebno redovito ažurirati u skladu s ključnim pitanjima koja su od interesa za Projekt i dionike Projekta te prema procjeni reputacijskih rizika i putem odabranih komunikacijskih kanala i alata.

- U konačnici, kroz slušanje i razumijevanje potencijalnih problema, izazovnih prilika i koristi odredit će se komunikacijski prioriteti o kojima će se provedbom konkretnih mjera podići svijest i ojačati razmjena informacija među dionicima.

- Povratne informacije dobivene uključivanjem dionika omogućit će odgovarajuće i kontinuirano mjerenje napretka u provedbi Projekta i pravovremenu prilagodbu provedbe Projekta.

- Definicije i pojmovi

Dionici su pojedinci, organizacije i grupe na koje Projekt izravno ili neizravno utječe, svi oni koji imaju određeni interes za Projekt i oni koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na ishod Projekta. Dionici mogu biti: 1. lokalne zajednice, pojedinci i njihovi službeni ili neformalni predstavnici; 2. državna i lokalna tijela, političari, nevladine organizacije i poslovna udruženja 3. nacionalni i lokalni mediji; 4. akademska zajednica; 5. ostali poslovni subjekti.

Postupak savjetovanja ključan je dio u procesu uključivanja dionika. Podrazumijeva dvosmjernu komunikaciju između nositelja Projekta i/ili njegovih predstavnika s jedne strane i dionika zajednice na školskoj, lokalnoj i nacionalnoj razini s druge strane, s ciljem rane i smislene izgradnje odnosa s ključnim skupinama. U kontekstu društvenih i okolišnih (npr. procjena utjecaja na okoliš) potencijalnih rizika, učinaka i koristi, omogućuje lokalnoj zajednici da izrazi stajališta o rizicima i mogućnostima Projekta, njegovim učincima i mjerama ublažavanja te da nositelj Projekta ili njegovi predstavnici razmotre i odgovore na njih. Savjetodavni proces mora se nastaviti i održavati tijekom cijelog trajanja Projekta.

Uključivanje dionika dinamičan je, slojevit i nelinearan proces koji podrazumijeva da su pojedinci i skupine adekvatno informirani i smisleno uključeni u razvoj Projekta, razmjerno njegovim mogućim učincima i stupnju interesa dionika za njega. Učinkovito uključivanje dionika može poboljšati okolišnu i društvenu održivost Projekta, omogućiti bolje prihvaćanje Projekta i značajno doprinijeti uspješnoj provedbi Projekta. Uključivanje dionika je potvrda javnog uključivanja (pojam „smisleno javno uključivanje“ ili „smisleni javni angažman“ definiran je u Aarhuškoj konvenciji).

Pritužba se definira kao pismena predstavka zbog nezakonitog ili nepravilnog postupka. Pritužba se u okviru Projekta može definirati i kao izraz nezadovoljstva u slučajevima kršenja prava povezanih s provedbom Eksperimentalnog programa ili u vezi s mogućim negativnim učincima Projekta na okoliš i društvo.

Mehanizam za pritužbe (GRM) je sastavni dio procesa uključivanja dionika, a odnosi se na postupak za utvrđivanje gore navedenih pritužbi. Kada se pravilno uspostavi i njime se upravlja, značajno se smanjuju rizici Projekta i rizik od sudskih sporova i povezanih troškova.

- Akcijski plan za uključivanje dionika

- Objava informacija

Škola će informirati javnost o projektnim aktivnostima i povezanim dokumentima na mrežnoj stranici Škole radi boljeg razumijevanja Projekta.

- Utvrđivanje i uključivanje dionika

Prvi korak u stvaranju Plana je identificiranje širokog spektra ključnih dionika. Razina uključivanja ključnih i zainteresiranih dionika razlikuje se ovisno o njihovoj ulozi i odgovornostima. Dok će jedni biti izravno uključeni u provedbu Eksperimentalnog programa (primjerice izravnim obrazovnim radom, sudjelovanjem na radionicama, sastancima, izgradnjom kapaciteta i treninzima), drugi će (vanjski suradnici, udruge građana, zainteresirana javnost…) moći pratiti napredak Projekta i davati povratne informacije o određenim temama putem široko dostupnih izvora informacija (npr. mrežna stranica škole).

U sklopu provedbe Eksperimentalnog programa u ovoj su Školi istaknuti sljedeći dionici:

- Učenici

- Učitelji i stručni suradnici

- Administrativno i tehničko osoblje

- Ravnatelj

- Roditelji, skrbnici i obitelji učenika

- Osnivač

- Lokalna zajednica

- Vanjski suradnici (Škola nogometa Graničar Okrugljača, Rukometna akademija Špišić Bukovica, KUD „Seljačka sloga“ Špišić Bukovica, NAKED HILL-ART LAB)

- Škole partneri u malim darovnicama

- Škole partneri

- Načini uključivanja

Tijekom provedbe Eksperimentalnog programa predviđena je primjena različitih metoda uključivanja dionika. Ovisno o razini uključenosti odabranoj za svaku skupinu dionika, različite metode primjenjivat će se na sljedeći način:

- Radionice (virtualno ili uživo) – otvorene i istraživačke sesije koje se koriste za sudjelovanje s različitim skupinama dionika. Ova metoda je osmišljena kako bi dobila informacije o preferencijama i mišljenjima i stvorila ideje za Projekt.

- Radni  sastanci – Ad hoc sastanci (virtualno ili uživo) između internih dionika i drugih osoba i organizacija vezano uz provedbu Programa, organizirani s ciljem rasprave o aktualnostima i novim pitanjima, važnim za prikupljanje i upravljanje podacima.

- Mrežna stranica Škole – kontinuirano se koristi za komunikaciju o koracima Projekta, javno predstavljanje dokumenata i rezultata te prikupljanje povratnih informacija od svih zainteresiranih strana. Svi podaci bit će slobodno dostupni javnosti za pregled i komentiranje.

- Anketa – koristi se kao instrument za prikupljanje podataka u svrhu karakterizacije početne situacije i, prema potrebi, za savjetovanja u drugim fazama projekta. Upitnici sadrže unaprijed definirane skupove pitanja namijenjenih prikupljanju određenih informacija.

- Ostalo – ostale metode mogu imati različite oblike ovisno o uključenim dionicima i ciljevima savjetovanja, kao što su: javni sastanci, fokus grupe, okrugli stolovi, razgovori s ključnim dionicima, društvene mreže, dani otvorenih vrata, učiteljska vijeća, stručni skupovi itd. Posebni mehanizmi savjetovanja prilagodit će se (izmijeniti) utvrđenim dionicima, uključujući sve ranjive skupine ili one s posebnim potrebama.

- Komunikacija i protok podataka

Vezano uz protok podataka i načina komunikacije, Škola će na mrežnim stranicama Škole objaviti sljedeće dokumente:

- Plan uključivanja dionika (Plan)

- Eksperimentalni program Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav obrazovanja

- Pozivi na događanja namijenjena roditeljima, skrbnicima, obiteljima i/ili široj lokalnoj zajednici te drugim identificiranim dionicima

- Promotivni materijali

- Godišnji planovi ulaganja

Svi objavljeni dokumenti bit će dostupni na mrežnim stranicama Škole http://os-acesarec-spisicbukovica.skole.hr tijekom i nakon provedbe Projekta.

Tijekom različitih faza Projekta, Škola će po potrebi provoditi ankete, fokus grupe, intervjue, sastanke (uživo i online), kako bi dobila podatke, informacije i mišljenja o provedbi Projekta. Pojedinosti o planiranim aktivnostima bit će dodane Planu i naknadno objavljene u skladu s napretkom Projekta.

- Praćenje i izvještavanje

Kako bi pratila uključivanje dionika, Škola će pratiti pokazatelje napretka provedbe Plana tijekom implementacije Projekta. Jedna od metoda mjerenja javnog interesa je kvantitativno praćenje broja pregleda postova na društvenim mrežama i na mrežnoj stranici Škole te broja ideja i komentara primljenih putem anketa.

Po završetku određene aktivnosti uključivanja dionika, sažetak aktivnosti bit će dodan u Plan.

Škola će  jednom godišnje (studeni) slati Izvješće o provedenim aktivnostima uključivanja dionika Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail adresu antun.bozic@mzom.hr.

Završno izvješće o  provedenim aktivnostima uključivanja dionika kroz sve godine primjene Eksperimentalnog programa škola će objaviti na svojoj mrežnoj stranici te isto dostaviti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih do 15. lipnja 2026. godine.

- Mehanizam za pritužbe (GRM)

Učinkovitost GRM-a pomaže u smanjenju potencijalnih sukoba i rizika kao što su vanjski utjecaji, korupcija, društvena isključenost ili loše upravljanje; poboljšanje kvalitete projektnih aktivnosti i rezultata te služi kao važan mehanizam povratnih informacija i učenja za upravljanje projektima te snažne i slabe aspekte projektnih i provedbenih postupaka.

- Ciljevi mehanizma za pritužbe (GRM)

Mehanizam za pritužbe ima sljedeće ciljeve:

- Omogućiti prepoznavanje i nepristrano, pravovremeno i učinkovito rješavanje problema i izazova koji utječu na Projekt i provedbu Eksperimentalnog programa.

- Povećati odgovornost prema dionicima i pružiti komunikacijske kanale i alate za pružanje povratnih informacija i izražavanje zabrinutosti, interesa i potreba.

- Tko može koristiti mehanizam za pritužbe (GRM)?

Mehanizam za pritužbe dostupan je svima, od dionika Projekta, preko izvođača i dobavljača opreme do zainteresirane javnosti, a služi za podnošenje pritužbi, povratnih informacija, upita, prijedloga i/ili pohvala vezanih uz provedbu Eksperimentalnog programa i provedbu Projekta.

- Načela mehanizma za pritužbe (GRM)

Funkcije Mehanizma za pritužbe temelje se na načelima transparentnosti, pristupačnosti, uključivosti, pravednosti te nepristranosti i odgovora. Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

- Primitak pritužbi

Pritužba se može podnijeti putem Zahtjeva za pritužbu koji je sastavni dio ovog Plana (Prilog 5. Plana) na adresu ured@os-acesarec-spisicbukovica.skole.hr. Zahtjev za pritužbu je dostupan i na mrežnoj stranici Škole na poveznici: http://os-acesarec-spisicbukovica.skole.hr

Ravnatelj škole je središnja točka mehanizma za pritužbe, odnosno za zaprimanje pritužbi.

Škola će voditi evidenciju zaprimljenih pritužbi. Značajne pritužbe ili incidente Škola će odmah po primitku dostaviti stručnjaku za društvena pitanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih na e-mail adresu antun.bozic@mzom.hr .

Škola je dužna odgovoriti na prigovor uz prethodnu konzultaciju s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih u roku od 30 dana od podnošenja prigovora.

- Popis priloga:

- Tablica 1. Plan uključivanja dionika škole – str. 12

- Tablica 2. Prikaz implementacije Plana – str. 13

- Tablica 3. Strategija za uključivanje stajališta ranjivih skupina – str. 16

- Zahtjev za pritužbu – str. 17

## TABLICA 1 - PLAN UKLJUČIVANJA DIONIKA OSNOVNE ŠKOLE AUGUST CESAREC, ŠPIŠIĆ BUKOVICA

Implementacija Eksperimentalnog programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ Razdoblje provedbe Plana: ožujak 2023. – kolovoz 2027.

Ciljevi: - Osigurati da su dionici informirani o implementaciji Eksperimentalnog programa te da imaju primjerenu suradnju sa školom kako bi: - međusobno dijelili i učili u vezi s provedbom Eksperimentalnog programa (EP); - prikupili informacije o mogućnostima povezanima s EP - riješili nedoumice ili nepredviđena pitanja koja se pojave pri implementaciji EP. - Izraditi valjane zaključke o postignutom učinku Eksperimentalnog programa kroz uključivanje dionika.

Aktivnosti: - mapiranje dionika za školu, osiguravajući uključivost različitih skupina među obrazovnim zajednicama, uključujući ranjive učenike i obitelji te one iz visokorizičnih sredina - razvoj i operativnost školskog mehanizma pravne zaštite za primanje, obradu i rješavanje novih pritužbi, prijedloga i pitanja koja postavljaju svi dionici - uključivanje dionika pružanjem strukturiranih kanala i aktivnosti za komunikaciju i dobivanjem povratnih informacija - integracija povratnih informacija dionika o EP-u - priprema i objavljivanje informacija o aktivnostima uključivanja dionika, prikupljenim povratnim informacijama i poduzetim mjerama

Doprinosi: 1. priprema alata za uključivanje te podršku provedbi Eksperimentalnog programa, uključujući školski GRM

Rezultati/Ishodi: - Proveden Plan na školskoj razini - Funkcionalni i pripremljeni GRM dnevnici i izvještaji - Pripremljena polugodišnja izvješća Plana - Pripremljeni podaci o povratnim informacijama NCEEE-u za evaluaciju učinka - Završno izvješće o postupcima uključivanja dionika i ukupne povratne informacije primljene tijekom provedbe Eksperimentalnog programa i preporuke za njegovo poboljšanje

| ## TABLICA 2 – PRIKAZ IMPLEMENTACIJE PLANA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dionici | Povratne informacije/područje utjecaja | Aktivnost | Način uključivanja | Indikator | Vremenski okvir/učestalost | Odgovornost za provedbu |
| Ravnatelji | Razmjena iskustava ravnatelja CDŠ škola o implementaciji | Sudjelovanje i provođenje radionica s ravnateljima iz CDŠ škola | On line radionice: 1. Online sastanak s predstavnicima MZOM-a za CDŠ škole i osnivače. Teme: Plan nabave - sadržaj i priprema plana; Male darovnice - predstavljanje prihvatljivih aktivnosti; Društvene teme i zaštita okoliša - najava aktivnosti i posjeta školama; Izvannastavne (B1) i izvanškolske aktivnosti (B2) - financiranje 2. Online sastanak s predstavnicima MZOM-a. Tema: Financiranje izvannastavnih (B1) i izvanškolskih aktivnosti (B2) eksperimentalnog programa cjelodnevne škole 3. Online radionica s predstavnicima MZOM-a. Teme: Izrada individualnog Plana uključivanja dionika (SEP); Fokus grupe - najava dolazaka u škole; Male darovnice - najava poziva 4. Stručni skup za ravnatelje, stručne suradnike i administrativno osoblje osnovnih škola koje sudjeluju u EP Cjelodnevna škola. (OŠ Središće u Zagrebu) | Broj održanih radionica i stručnih skupova (4) | 1. 14. 9. 2023. 2. 8. 12. 2024. 3. 2. 2. 2024. 4. 6. 2. 2024. | Ravnatelji uz potporu MZOM-a AZOO-a |
|  | Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima | Provođenje radionica s ravnateljima iz CDŠ škola i onih koje nisu u CDŠ-u | Radionica/ radni sastanak partnerskih škola u programu „Male darovnice“: 1. Sastanak je održan u Suhopolju radi dogovora i aktivnosti koje će škole provoditi u sklopu Malih darovnica. 2. Sastanak je održan u Slatini radi završne razrade aktivnosti koje će škole provoditi u sklopu Malih darovnica. Fokus grupe: Sastanak s učiteljima, roditeljima, stručnim suradnicima i predstavnicima MZOM-a Županijski stručni aktiv ravnatelja osnovnih škola u Voćinu te sastanak HUROŠ-a. | Broj održanih radionica (2) Broj održanih radnih posjeta, sastanaka (1) Broj održanih aktiva ravnatelja VPŽ (1) | Tijekom godine 1.3.2024.g. 7.3.2024.g. 17.11.2023.g. | Ravnatelji uz potporu MZOM-a Ravnatelji |
| Učitelji i ostalo školsko osoblje | Razmjena iskustava i promicanje unakrsnog učenja | Provođenje fokus grupa licem u lice s učiteljima i stručnom službom Provođenje sastanaka/radionica/ organizacija aktiva s učiteljima i ostalim školskim osobljem, sudjelovanje na Županijskim stručnim vijećima | Fokus grupa/učiteljsko vijeće/ aktivi razredne i predmetne nastave/ županijska stručna vijeća Fokus grupa na kojoj su sudjelovali učitelji, stručni suradnici i roditelji iz 3 obližnje CDŠ škole. 1. Aktiv razredne i predmetne nastave. Teme: Odabir voditelja školskog stručnog vijeća, planiranje rada s učenicima s teškoćama u razvoju - pedagoška dokumentacija, planiranje odgojno-obrazovnog rada – Kurikulum škole za 2023./2024. školsku godinu 2. Aktiv razredne i predmetne nastave (odvojeno). Teme: Osnovne A2 programa Primjeri dobre prakse 3. Aktiv razredne i predmetne nastave (odvojeno). Teme: Identifikacija darovitih učenika u Oš A.cesarec, Dan otvorenih vrata, Projektni tjedan Razno (prijedlozi B1 aktivnosti) Županijsko stručno vijeće učitelja razredne nastave Županijska stručna vijeće učitelja predmetne nastave Međužupanijska i županijska stručna vijeća stručnih suradnika Webinar (predavanje i radionica) na temu A2 programa | 1 održana fokus grupa u TIC-u u Virovitici 3 aktiva razredne i predmetne nastave s temom CDŠ-a, iskustva i promicanje Svi učitelji i stručne suradnice su sudjelovali na sastancima/radionicama/aktivima/Županijskim stručnim vijećima | Kontinuirano tijekom godine 4.6.2024.g. Kontinuirano tijekom godine 2.7.2024.g. 4.7.2023.g. 5.7.2023.g. | Ravnatelj, stručni suradnici, voditelji aktiva Ravnatelj, stručni suradnici |
|  | Razvijanje različitih vještina učenika u EP | Provođenje B1 aktivnosti i izbornih programa | Radionice, treninzi Broj programa B1 aktivnosti provedenih u školi je 43 | Broj sati određene B1 aktivnosti Odrađeno je 1505 sati B1 aktivnosti kroz 43 različite radionice | 35/po školskoj godini | Učitelji, stručni suradnici |
|  | Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, koristima i mogućnostima provedbe EP | Provođenje anketa, ispunjavanje online upitnika, održavanje sastanaka | Anketa/ online upitnik/ sastanak Sastanak svih zaposlenika škole, Tema: Organizacija rada u EP CDŠ Sastanak svih zaposlenika škole, tema: Analiza rada u proteklom razdoblju implementacije EP CDŠ | Broj anketa/online upitnika/sastanaka Broj učitelja i školskog osoblja koji su sudjelovali u anketi/online upitniku/sastanku (54) Broj sudionika (57) | 2 po školskoj godini Rujan 2023.g. Lipanj 2024.g. | Ravnatelj |
|  | Razmjena iskustava među učiteljima, roditeljima/skrbnicima i učenicima te prikupljanje povratnih informacija o provedbi EP | Provođenje dana otvorenih vrata | Dani otvorenih vrata Povodom Dana škole održana je manifestacija Dani otvorenih vrata s ciljem predstavljanja i upoznavanja cjelokupne zajednice s EP programom CDŠ-a, kroz predstavljanje rada učenika i učitelja u sklopu B1 programa. | Broj održanih dana otvorenih vrata (1) | 1/po školskoj godini 29.5.2024.g. | Ravnatelj, stručni suradnici i učitelji |
| Učenici | Osiguravanje strukturiranog kanala za slušanje glasa učenika i osiguravanje integracije potreba i težnji učenika u EP | Izbor učeničkog vijeća koje će zastupati učeničke interese i njegovo aktivno uključivanje u provedbu Eksperimentalnog programa | Fokus grupa Sastanak/ Vijeće učenika Na sjednicama Vijeća učenika je predstavljen EP CDŠ program, predstavljeni B1 i B2 programi te raspravljano o područjima interesa učenika | Organizirano učeničko vijeće (2), sudjelovao 21 učenik Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata fokus grupa – nije održano Broj održanih sastanaka | Organizacija učeničkog vijeća u roku od 6 mjeseci od početka provedbe Eksperimentalnog programa 1 fokus grupa licem u lice sa učeničkim vijećem na kraju svakog polugodišta Sastanci sa učeničkim vijećem – redovito | Ravnatelj i stručni suradnici |
|  | Prikupljanje povratnih informacija o iskustvu, potrebama i nedoumicama učenika | Aktivno uključivanje i komunikacija s učenicima | Radionica Individualni intervju Anonimna anketa | Broj održanih radionica/intervjua/anketa Rezultati radionica/intervjua/anketa Učenici vole boraviti u školi, najviše im se sviđa veliki izbor B1 i B2 programa. Svi željno iščekuju opremu koja treba stići u sklopu opremanja u EP | 1 radionica/po školskoj godini 1 anonimna anketa na kraju svake školske godine (1) Intervjui – kontinuirano po potrebi | Ravnatelj, stručni suradnici i učitelji |
|  | Prikupljanje povratnih informacija o razvijanju različitih vještina učenika u EP | Sudjelovanje u B1 aktivnostima i uključivanje u programe i projekte | Radionice, treninzi Aktivno sudjelovanje učenika u 43 različite B1 aktivnosti | Broj sati određene B1 aktivnosti Odrađeno je 1505 sati B1 aktivnosti kroz 43 različite radionice. U aktivnostima je sudjelovao 581 učenik, što znači da su neki učenici bili uključeni i u 3 aktivnosti | 35/po školskoj godini i aktivnosti | Učitelji, stručni suradnici |
|  | Prikupljanje informacija o iskustvu i potrebama učenika u suradnji s vanjskim suradnicima | Sudjelovanje u B2 programima | Radionice, treninzi, predavanja Broj programa B2 aktivnosti: 4 Nazivi aktivnosti: Art Lab- dramska radionica, Rukometna akademija Špišić Bukovica, Škola nogometa Graničar Okrugljača, „Mali slogaši“ KUD Seljaćka sloga, Špišić Bukovica | Broj provedenih radionica, treninga, predavanja Ukupno 350 sati realiziranih radionica, treninga provedeno u sklopu B2 programa | 1 do 2 puta tjedno tijekom školske godine | Ravnatelj, vanjski suradnici |
|  | Unaprjeđenje znanja i vještina kroz uključivanje u projekte | Aktivno javljanje na natječaje i uključivanje u projekte | Projekti Tijekom školske godine realizirani su razni projekti, razredni i školski. Nazivi projekata: SNEP junior2, CAP, Potrubi za knjigu, Program škole podrške, ŠPP, Dan bez veze, Pedagog i ja – do uspjeha zajedno, Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja, Izazovi 5. razreda, Dan sigurnijeg interneta, HEP za naše male genijalce, Knjiga najbolji prijatelj, Hranimo se zdravo, Čitam lakše!, Igre naših starih, Prometna učilica, Sudoku, Pravo djeteta je biti dijete, Čajanka s tetom Julijom, Na putu dobrote 5, 100.dan škole, Kreativna i zabavna učionica, Govor nenasilja – životne vještine, | Broj održanih projekata Održan je 41 projekt | Tijekom godine | Ravnatelj, stručni suradnici i učitelji |
| Roditelji/ skrbnici/ obitelji učenika/ Vijeće roditelja / skrbnika | Razmjena informacija o GRM-u, aktivnostima sudjelovanja dionika u provedbi Eksperimentalnog programa Prikupljanje povratnih informacija o izazovima, mogućnostima i koristima | Sudjelovanje na fokus grupama s roditeljima / skrbnicima / Vijećem roditelja | Fokus grupa | Broj održanih fokus grupa/sažetak rezultata Održana jedna fokus grupa. Roditelji su konstruktivni, uglavnom zadovoljni načinom provedbe i realizacije EP | 1/po školskoj godini | Ravnatelj, tajnik i učitelji |
|  | Osiguravanje pravodobnih i transparentnih informacija roditeljima/skrbnicima o provedbi Eksperimentalnog programa | Uspostavljanje komunikacijskih alata i širenje informacija o provedbi Eksperimentalnog programa (npr. često postavljana pitanja, ppt, letci itd.) | Objava materijala na mrežnim stranicama škola Na svakodnevnoj bazi objavljuju se aktivnosti vezane uz provedbu programa na facebook stranici škole. Aktivnosti prate provedbu A2, B1 i B2 programa. Novinski članci o provedbi programa, gostovanje na lokalnoj televiziji | Broj pripremljenih i objavljenih članaka/ppt//letaka 2 novinska članka 1 gostovanje | Nakon svake aktivnosti uključivanja dionika Tijekom godine | Ravnatelj |
| Lokalna zajednica | Osiguravanje pravovremenih informacija o projektnim aktivnostima lokalnoj zajednici i radnicima, uključujući GRM Prikupljanje povratnih informacija za pravodobnu provedbu mjera prevencije i korekcije | Provođenje konzultacija (prezentaciju projekta) sa stanovnicima susjednih zgrada na koje građevinski radovi mogu utjecati (npr. prašina, buka, poremećaji u prometu) | Znakovi na gradilištu Sastanci Zajednice (ovisno o veličini/učinku građevinskih aktivnosti) Tiskani materijali | Broj primljenih i razriješenih GRM-ova (0) Broj održanih sastanaka (6) | Prije početka građevinskih radova i kontinuirano kroz provedbu Projekta | Ravnatelji/ugovoreno građevinsko i/ili nadzorno tijelo |
| Osnivač | Osiguravanje pravovremenih informacija o provođenju aktivnosti | Provođenje sastanaka na temu provedbe i realizacije EP | Radni sastanci Sažetak aktivnosti: S osnivačima Škole održana su četiri sastanka vezana za postupke nabave. Sastanci su održavani u prostorijama Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport u Virovitici. Osim ovih sastanaka održan je i niz konzultacija, telefonskih razgovora te razmjena e-pošte. | Broj održanih sastanaka (4) | Kontinuirano, tijekom trajanja EP | Osnivač, ravnatelj |
| Vanjski suradnici | Osiguravanje provođenja izvanškolskih aktivnosti (B2) | Provođenje radionica, treninga, predavanja | Trening, radionica, predavanje 4 B2 programa | Broj održanih treninga, radionica, predavanja 350 sati programa, 2 sata tjedno | 1 do 2 puta tjedno | Ravnatelj, vanjski suradnici (Škola nogometa Graničar OKrugljača, Rukometna akademija Špišić Bukovica, KUD „Seljačka sloga“ Šp. Bukovica, Naked Hill- Art Lab) |

| ## TABLICA 3 - STRATEGIJA ZA UKLJUČIVANJE STAJALIŠTA RANJIVIH SKUPINA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skupine u nepovoljnom položaju/ranjive skupine | Što bi pojedince ili skupine moglo spriječiti da sudjeluju u Projektu? | Kako se mogu uključiti u aktivnosti uključivanja dionika? |
| Etničke skupine | Jezične barijere, nedostatak vještina čitanja | - Prilagođeni EP materijali - Prijevod materijala tijekom sastanaka s roditeljima - Korištenje jednostavnog jezika |
| Osobe s oštećenjem vida ili sluha te osobe/studenti s invaliditetom općenito | Nemogućnost jednostavnog pristupa informacijama o provedbi Eksperimentalnog programa | - Korištenje raznih komunikacijskih materijala o Projektu, uključujući Brailleovo pismo, audio i tisak, te znakovni jezik na projektnim videozapisima - Angažman lokalnih nevladinih organizacija koje rade s ranjivim osobama na razini zajednice kako bi pomogle u širenju informacija i organizaciji savjetovanja |
| Zaposleni roditelji školske djece | Nedostatak dostupnosti tijekom redovnog radnog vremena | - Konzultacije koje će se održavati ponekad prikladne za zaposlene roditelje |

ZAHTJEV ZA PRITUŽBU (obrazac)

Zahtjev za pritužbu Osnovne škole August Cesarec, Špišić Bukovica

Podnositelj zahtjeva (ime i prezime / adresa / telefon i/ili e-pošta)

Opisati nepravilnost/pritužbu/žalbu

_____________________________________________		__________________________________

potpis podnositelja zahtjeva		            		               mjesto i datum

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_01_1_2.html Zakon o ratifikaciji Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša)